## Hoja 1
nombre del proyecto |  | BlogPlantas | Navegador: | Chrome
Escrito por |  | Nicolas Almazan | Version: | 100
Probado por |  | Nicolas Almazan | Descripcion:
Probado en:
Prueba # | Fecha | Accion |  | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2022-06-05 | Inicio de sesion |  | Mensaje de inicio correcto | Mensaje de inicio correcto | Si
2 | 2022-06-05 | Creacion de usuario |  | Mensaje de creacion correcto | Mensaje de creacion correcto | Si
3 | 2022-06-06 | Cambio de cabecera |  | Cabecera dinamica si el usuario inicia sesion | Cabecera dinamica si el usuario inicia sesion | Si
4 | 2022-06-07 | Creacion de Plantas |  | Creacion de planta correcto y muestra en listado | Creacion de planta correcto y muestra en listado | Si
5 | 2022-06-08 | Creacion de Viveros |  | Creacion de viveros correcto y muestra en listado | Creacion de viveros correcto y muestra en listado | Si
6 | 2022-06-10 | Creacion de Problemas |  | Creacion de Problemas correcto y muestra en listado | Creacion de Problemas correcto y muestra en listado | Si
7 | 2022-06-10 | Creacion de Productos |  | Creacion de Productos correcto y muestra en listado | Creacion de Productos correcto y muestra en listado | Si
8 | 2022-06-10 | Creacion de Posteos |  | Creacion de Posteos correcto y muestra en listado | Creacion de Posteos correcto y muestra en listado | Si
9 | 2022-06-11 | Pruebas con datos aleatoreos en Plantas |  | Creacion correcta, sin errores | Excedido limite Int para base de datos | No
10 | 2022-06-12 | Pruebas con datos aleatoreos en Plantas |  | Creacion correcta, sin errores | Creacion correcta, sin errores (solucionado con max_len=5) | Si
11 | 2022-06-12 | Pruebas con datos aleatoreos en Viveros |  | Creacion correcta, sin errores | Creacion correcta, sin errores | Si
12 | 2022-06-12 | Pruebas con datos aleatoreos en Problemas |  | Creacion correcta, sin errores | Creacion correcta, sin errores | Si
13 | 2022-06-12 | Pruebas con datos aleatoreos en Productos |  | Creacion correcta, sin errores | Creacion correcta, sin errores | Si
14 | 2022-06-12 | Pruebas con datos aleatoreos en Posteos |  | Creacion correcta, sin errores | Creacion correcta, sin errores | Si
15 | 2022-06-13 | Moderacion de comentarios en posteos |  | Creacion y eliminacion dependiendo el rango de usuario | Creacion y eliminacion dependiendo el rango de usuario | Si
16 | 2022-06-13 | Listado de ultimos 5 post |  | Se muestran los ultimos 5 posteos en la columna derecha de la lista de posteos | Se muestran los ultimos 5 posteos en la columna derecha de la lista de posteos | Si
17 | 2022-06-13 | Listaddo de categorias |  | Se muestran las categorias en la columna derecha de la lista de posteos | Se muestran las categorias en la columna derecha de la lista de posteos | Si
18 | 2022-06-13 | Filtrado por categorias |  | Se muestra solo lista de posteos bajo esas categorias | Se muestra solo lista de posteos bajo esas categorias | Si